## Suivi-avancement Sage
Mis à jour le 29/01/2024
GENERAL |  |  | EMERGENCE |  | INSTRUCTION |  | ELABORATION |  |  | MISE EN ŒUVRE | REVISION
Nom du Sage | Nécessaire | Superficie (km²) | avis du CB (projet périmètre) | Arrêté de périmètre | Instruction | Arrêtés de la CLE | Elaboration | Avis du CB (projet Sage) | Arrêté approbation Sage | Mise en œuvre | Révision engagée | Arrêté approbation Sage révisé | Site internet des Sage | Lien Gest'eau
Alagnon |  | 1040 | 30.11.2007 | 03.08.2011 |  | 24.07.2014 |  | 11.12.2017 | 30.09.2019 | 1 |  |  | http://www.alagnon-sigal.fr | http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/alagnon
Allier aval |  | 6344 | 13.12.2001 | 10.01.2003 |  | 15.11.2016 |  | 02.10.2014 | 13.11.2015 | 1 |  |  | http://www.sage-allier-aval.fr | http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/allier-aval
Argoat-Trégor-Goelo | 1 | 1507 | 30.11.2007 | 21.05.2008 |  | 26.07.2016 |  | 26.05.2016 | 21.04.2017 | 1 |  |  | https://sage-argoat-tregor-goelo.fr/ | http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/argoat-tregor-goelo
Arguenon Baie de la Fresnaye |  | 700 | 01.12.2006 | 25.01.2007 |  | 26.05.2015 |  | 04.07.2013 | 15.04.2014 | 1 |  |  | http://www.smap22.fr/ | http://www.gesteau.fr/sage/arguenon-baie-de-la-fresnaye
Aulne |  | 1892 | 07.07.2011 | 09.11.2011 |  | 10.02.2016 |  | 03.10.2013 | 01.12.2014 | 1 |  |  | http://www.sage-aulne.fr | http://www.gesteau.fr/sage/aulne
Authion | 1 | 1476 | 05.12.2003 | 26.11.2004 |  | 28.05.2015 |  | 26.05.2016 | 22.12.2017 | 1 |  |  | http://www.sage-authion.fr | http://www.gesteau.fr/sage/authion
Auzance, Vertone, et petits côtiers | 1 | 620 | 09.12.1999 | 05.03.2001 |  | 11.05.2016 |  | 02.10.2014 | 18.12.2015 | 1 |  |  | http://www.sageauzancevertonne.fr | http://www.gesteau.fr/sage/auzance-vertonne-et-cours-deau-cotiers
Baie de Bourgneuf et marais breton |  | 985 | 26.10.1995 | 24.01.1996 |  | 10.05.2016 |  | 05.12.2003 | 19.07.2004 | 1 | 13.03.2009 | 16.05.2014 | http://www.baie-bourgneuf.com | http://www.gesteau.fr/sage/baie-de-bourgneuf-et-marais-breton
Baie de Dournenez | 1 | 393 | 26.01.2010 | 19.05.2010 |  | 07.12.2016 |  | 29.11.2016 | 21.12.2017 | 1 |  |  | http://www.sagebaiededouarnenez.org | http://www.gesteau.fr/sage/baie-de-douarnenez
Baie de Lannion | 1 | 678 | 29.06.2007 | 18.09.2007 |  | 30.07.2015 |  | 23.03.2017 | 11.06.2018 | 1 |  |  | http://sage-baie-lannion.fr/ | http://www.gesteau.fr/sage/baie-de-lannion
Baie de Saint Brieuc |  | 1110 | 02.12.2005 | 04.05.2006 |  | 17.06.2016 |  | 03.04.2013 | 30.01.2014 | 1 |  |  | http://www.pays-de-saintbrieuc.org | http://www.gesteau.fr/sage/baie-de-saint-brieuc
Bas Léon |  | 900 | 01.12.2006 | 15.02.2007 |  | 04.02.2016 |  | 04.07.2013 | 18.02.2014 | 1 |  |  | https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ | http://www.gesteau.fr/sage/bas-leon
Bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne |  | 451 | 03.07.2003 | 03.06.2014 |  | 04.03.2016 |  | 13.02.2014 | 06.10.2015 | 1 |  |  | http://www.sage-dol.fr | http://www.gesteau.fr/sage/bassins-cotiers-de-la-region-de-dol-de-bretagne
Blavet |  | 2140 | 04.12.1997 | 06.05.2013 |  | 30.10.2014 |  | 30.06.2006 | 16.02.2007 | 1 | 2010 | 15.04.2014 | http://www.sage-blavet.fr | http://www.gesteau.fr/sage/blavet
Cher amont |  | 6780 | 08.07.2004 | 11.01.2005 |  | 02.03.2016 |  | 13.02.2014 | 20.10.2015 | 1 |  |  | https://sage-cher-amont.fr/ | http://www.gesteau.fr/sage/cher-amont
Cher aval |  | 2374 | 08.07.2004 | 25.01.2005 |  | 05.07.2016 |  | 29.11.2016 | 26.10.2018 | 1 |  |  | http://www.sage-cher-aval.fr | http://www.gesteau.fr/sage/cher-aval
Clain |  | 2882 | 04.12.2008 | 19.12.2012 |  | 14.02.2017 |  | 25.03.2019 | 2021-05-11 | 1 |  |  | http://www.eptb-vienne.fr/-SAGE-Clain-.html | https://www.gesteau.fr/sage/clain
Couesnon |  | 1130 | 05.12.2003 | 21.06.2004 |  | 05.10.2017 |  | 13.12.2012 | 12.12.2013 | 1 |  |  | http://www.sage-couesnon.fr | https://www.gesteau.fr/sage/couesnon
Creuse |  | 9552 | 24.04.2019 | 28.07.2019 |  | 15.01.2020 | 1 | [5 empty] | http://www.eptb-vienne.fr/SAGE-Creuse.html | https://www.gesteau.fr/sage/creuse
Dore |  | 1707 | 08.07.2004 | 31.12.2004 |  | 09.05.2016 |  | 05.07.2012 | 07.03.2014 | 1 |  |  | http://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/eaux-et-milieux-aquatiques/sage-dore/ | https://www.gesteau.fr/sage/dore
Elle, Isole, Laïta |  | 917 | 28.06.2001 | 20.07.2001 |  | 27.06.2016 |  | 04.12.2008 | 10.07.2009 | 1 | engagée |  | http://www.smeil.fr/ | https://www.gesteau.fr/sage/elle-isole-laita
Elorn |  | 726 | 05.12.2002 | 17.01.2003 |  | 04.03.2016 |  | 04.12.2008 | 15.06.2010 | 1 | engagée |  | http://www.bassin-elorn.fr/ | https://www.gesteau.fr/sage/elorn
Estuaire de la Loire |  | 3844 | 03.07.1997 | 02.09.1998 |  | 27.10.2008 |  | 08.09.2008 | 09.09.2009 | 1 | 2017 |  | http://www.sage-estuaire-loire.org/ | https://www.gesteau.fr/sage/estuaire-de-la-loire
Evre Thau Saint Denis | 1 | 710 | 26.01.2010 | 19.03.2010 |  | 27.07.2015 |  | 26.05.2016 | 08.02.2018 | 1 |  |  | http://evrethausaintdenis.fr | http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/evre-thau-saint-denis
Golfe du Morbihan et ria d'Etel | 1 | 1330 | 09.12.2010 | 26.07.2011 |  | 18.07.2012 |  | 25.03.2019 | 24.04.2020 | 1 |  |  | http://www.smls.fr/ | http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/golfe-du-morbihan-et-ria-detel
Haut Allier |  | 2800 | 02.12.2005 | 03.05.2006 |  | 25.04.2016 |  | 09.04.2015 | 27.12.2016 | 1 |  |  | https://sage-haut-allier.fr/ | http://www.gesteau.fr/sage/haut-allier
Huisne |  | 2396 | 26.11.1998 | 27.01.1999 |  | 02.11.2016 |  | 08.09.2008 | 23.12.2011 | 1 | 2012 | 12.01.2018 | https://www.bassin-sarthe.org/ | http://www.gesteau.fr/sage/huisne
Lay |  | 2195 | 05.12.1996 | 29.04.1997 |  | 10.05.2016 |  | 26.01.2010 | 04.03.2011 | 1 | étude en cours |  | http://www.bassindulay.fr/bassin-versant.htm | http://www.gesteau.fr/sage/lay
Layon - Aubance - Louët |  | 1303 | 01.12.1994 | 03.06.2014 |  | 13.10.2014 |  | 03.10.2013 | 24.03.2006 | 1 | 02.04.2010 | 04.05.2020 | https://layonaubancelouets.fr/le-sage/ | http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/layon-aubance
Léon Trégor | 1 | 1060 | 29.06.2007 | 18.09.2007 |  | 10.02.2016 |  | 29.11.2016 | 26.08.2019 | 1 |  |  | http://www.syndicat-haut-leon.fr/ | http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/leon-tregor
Lignon du Velay |  | 706 | 05.12.2002 | 26.09.2012 |  | 24.08.2015 |  | 23.03.2017 | 27.07.2021 | 1 |  |  | http://www.ode43.fr/index.php?page=75 | https://www.gesteau.fr/sage/lignon-du-velay
Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu |  | 840 | 30.06.1994 | 14.04.1997 |  | 24.06.2014 |  | 13.02.2014 | 05.03.2002 | 1 | 12.03.2010 | 17.04.2015 | http://www.sage-grandlieu.fr/ | https://www.gesteau.fr/sage/logne-boulogne-ognon-et-lac-de-grand-lieu
Loir |  | 7160 | 05.12.2002 | 10.07.2003 |  | 04.07.2016 |  | 12.12.2013 | 25.09.2015 | 1 |  |  | http://www.sage-loir.fr | http://www.gesteau.fr/sage/loir
Loire amont |  | 2635 | 05.12.2002 | 03.11.2003 |  | 03.06.2015 |  | 04.11.2015 | 22.12.2017 | 1 |  |  | http://www.ode43.fr/index.php?page=74 | https://www.gesteau.fr/sage/loire-amont
Loire en Rhône-Alpes |  | 4632 | 08.07.2006 | 19.01.2007 |  | 30.07.2013 |  | 04.10.2012 | 30.08.2014 | 1 |  |  | https://sage-loire-rhone-alpes.fr/ | http://www.gesteau.fr/sage/loire-en-rhone-alpes
Loiret Val Dhuy |  | 331 | 26.11.1998 | 14.01.1999 |  | 09.03.2016 |  | 26.01.2010 | 15.12.2011 | 1 |  |  | http://www.sage-val-dhuy-loiret.fr | http://www.gesteau.fr/sage/loiret
Mayenne |  | 4352 | 03.07.1997 | 06.11.1997 |  | 15.04.2016 |  | 01.12.2006 | 28.06.2007 | 1 | 05.2010 | 10.12.2014 | http://www.sagemayenne.fr/ | http://www.gesteau.fr/sage/mayenne
Nappe de Beauce |  | 9722 | 26.11.1998 | 13.01.1999 |  | 08.03.2016 |  | 09.12.2010 | 11.06.2013 | 1 |  |  | http://www.sage-beauce.fr | https://www.gesteau.fr/sage/nappe-de-beauce-et-milieux-aquatiques-associes
Odet |  | 715 | 28.06.2001 | 09.07.2001 |  | 04.02.2016 |  | 30.06.2006 | 02.02.2007 | 1 | 2010 | 20.02.2017 | http://www.sivalodet.fr | http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/odet
Oudon |  | 1487 | 05.12.1996 | 31.07.1997 |  | 10.05.2016 |  | 05.12.2002 | 04.09.2003 | 1 | 18.06.2009 12.2020 | 08.01.2014 | http://www.bvoudon.fr/ | https://www.gesteau.fr/sage/oudon
Ouest Cornouaille |  | 558 | 04.12.2008 | 07.04.2011 |  | 25.08.2016 |  | 11.12.2014 | 27.01.2016 | 1 |  |  | http://www.ouesco.fr | https://www.gesteau.fr/sage/ouest-cornouaille
Rance, Frémur, Baie de Beaussais |  | 1330 | 02.07.1998 | 03.11.1998 |  | 29.06.2016 |  | 03.07.2003 | 05.04.2004 | 1 | 2009 | 09.12.2013 | http://www.sagerancefremur.com | http://www.gesteau.fr/sage/rance-fremur-baie-de-beaussais
Sarthe amont |  | 2882 | 13.12.2001 | 28.01.2016 |  | 20.07.2015 |  | 09.12.2010 | 16.12.2011 | 1 | 2020 |  | https://www.bassin-sarthe.org/ | http://www.gesteau.fr/sage/sarthe-amont
Sarthe aval | 1 | 2727 | 04.12.2008 | 20.07.2010 |  | 16.06.2016 |  | 28.11.2018 | 10.07.2020 | 1 |  |  | https://www.bassin-sarthe.org/ | https://www.gesteau.fr/sage/sarthe-aval
Sauldre |  | 2287 | 13.12.2001 | 01.01.2008 |  | 18.02.2013 | 1 | 2020 |  |  |  |  | - | https://www.gesteau.fr/sage/sauldre
Scorff |  | 585 | 01.12.2006 | 08.03.2007 |  | 18.01.2016 |  | 13.02.2014 | 10.08.2015 | 1 |  |  | http://www.syndicat-scorff.fr/ | https://www.gesteau.fr/sage/scorff
Sèvre Nantaise |  | 2350 | 26.10.1995 | 23.03.2013 |  | 30.06.2016 |  | 08.07.2004 | 25.02.2005 | 1 | 21.10.2009 | 07.04.2015 | http://www.sevre-nantaise.com/ | http://www.gesteau.fr/sage/sevre-nantaise
Sèvre niortaise et Marais poitevin |  | 3704 | 05.12.1996 | 27.04.2012 |  | 18.03.2016 |  | 26.01.2010 | 29.04.2011 | 1 | 2018 |  | http://www.sevre-niortaise.fr | https://www.gesteau.fr/sage/sevre-niortaise-et-marais-poitevin
Sioule |  | 2556 | 13.12.2001 | 31.01.2003 |  | 15.06.2016 |  | 04.10.2012 | 05.02.2014 | 1 |  |  | http://sage-sioule.fr/ | https://www.gesteau.fr/sage/sioule
Sud Cornouaille | 1 | 594 | 09.12.2010 | 04.02.2011 |  | 01.06.2016 |  | 26.05.2016 | 23.01.2017 | 1 |  |  | http://sage-sud-cornouaille.fr | http://www.gesteau.fr/sage/sud-cornouaille
Thouet |  | 3375 | 26.01.2010 | 20.12.2010 |  | 21.04.2016 |  | 07.07.2022 | 18.08.2023 | 1 |  |  | http://www.sagethouet.fr | http://www.gesteau.fr/sage/thouet
Vendée |  | 512 | 05.12.1996 | 29.04.1997 |  | 22.04.2016 |  | 26.01.2010 | 04.03.2013 | 1 | 2018 |  | http://www.sevre-niortaise.fr/ | http://www.gesteau.fr/sage/vendee
Vie et Jaunay |  | 788 | 09.12.1999 | 05.03.2001 |  | 03.05.2016 |  | 08.09.2008 | 01.03.2011 | 1 | 2020 |  | http://www.vie-jaunay.com | http://www.gesteau.fr/sage/vie-et-jaunay
Vienne |  | 7060 | 30.06.1994 | 30.06.1995 |  | 03.06.2016 |  | 08.07.2005 | 01.06.2006 | 1 | 21.01.2009 | 08.03.2013 | http://www.eptb-vienne.fr/-Outils-de-gestion-de-l-eau-.html | http://www.gesteau.fr/sage/vienne
Vienne Tourangelle |  | 1310 | 17.11.2020 | 02.03.2021 |  | 16.12.2021 | 1 | [5 empty] | http://www.eptb-vienne.fr/-Vienne-Tourangelle-.html | https://www.gesteau.fr/sage/vienne-tourangelle
Vilaine |  | 10995 | 30.06.1994 | 03.07.1995 |  | 08.10.2014 |  | 04.07.2002 | 01.04.2003 | 1 | fin 2008 | 02.07.2015 | https://www.eptb-vilaine.fr/index.php/accueil/sage | http://www.gesteau.fr/sage/vilaine
Yèvre Auron |  | 2363 | 03.07.2003 | 07.08.2003 |  | 07.09.2016 |  | 13.12.2012 | 25.04.2014 | 1 |  |  | http://www.sage-yevre-auron.fr | http://www.gesteau.fr/sage/yevre-auron
[5 empty] | 0 |  | 3 |  |  | 54
| 10 | 140498